Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ

Веб-разработка (заочная форма)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

по дисциплине (модулю) Обучение служением

на тему:

«Цифровой профориентационный навигатор для обучающихся МКОУ "СШ № 14"»

Автор работы:

студенты  команды « Импульс» 2 курса

ВР-24 заочной формы обучения:

Соснина Екатерина Дмитриевна

Будайчиева Амина Магомедовна

Ерин Дмитрий Дмитриевич

Люкшин Александр Андреевич

Сахно Софья Дмитриевна

Иванов Александр Викторович

Джалалудинов Чалкан Магомедович

Научный руководитель:

доцент

Сафронова Наталья Борисовна

Подпись ________________________

«_____» ___________2026 г.

Москва

2026

Паспорт проекта «Цифровой профориентационный навигатор для обучающихся МКОУ "СШ № 14»

- Основные положения

| Наименование образовательной организации | РАНХиГС |
| --- | --- |
| Наименование института/факультета | ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ |
| Наименование кафедры |  |
| Код и наименование направления подготовки/специальности | 09.03.03 Прикладная информатика |
| Наименование образовательной программы | Веб-разработка (заочная форма) |
| Наименование проекта | “Цифровой профориентационный навигатор для обучающихся МКОУ "СШ № 14"” |
| Срок начала и окончания проекта | 15.03.2026 г. - 30.12.2026 г. |
| Заказчик | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Ступинская средняя школа № 14" |
| Представитель Заказчика (куратор проекта) | Шариков Игорь Анатольевич, директор МКОУ "СШ № 14" |
| Руководитель проекта от Академии (наставник) | Сафронова Наталья Борисовна |
| Исполнитель(и) мероприятий проекта | Соснина Екатерина Дмитриевна, Будайчиева Амина Магомедовна, Ерин Дмитрий Дмитриевич, Люкшин Александр Андреевич, Сахно Софья Дмитриевна, Иванов Александр Викторович, Джалалудинов Чалкан Магомедович |
| Разработчик(и) паспорта проекта | Люкшин Александр Андреевич |

2. Содержание проекта

| Тип проекта | Социальный |
| --- | --- |
| Актуальность проекта | Обучающиеся 8-11 классов сталкиваются с трудностями профессионального самоопределения, поскольку не всегда имеют доступ к понятной, актуальной и систематизированной информации о современных профессиях, требованиях к ним и путях получения образования. В школьной практике профориентационная работа часто ограничивается общими беседами, тестами и разовыми мероприятиями, что не позволяет школьникам соотнести свои интересы и способности с реальными профессиональными направлениями. Для обучающихся МКОУ "СШ № 14" данная проблема особенно актуальна, так как школа расположена в сельской местности, где доступ к очным профориентационным мероприятиям, карьерным форумам и встречам со специалистами ограничен. В связи с этим актуальной является разработка доступного веб-сайта профориентационной направленности и проведение профориентационных встреч, направленных на помощь школьникам в выборе дальнейшего образовательного маршрута. |
| Ранее принимаемые попытки решения выделенной проблемы, анализ их эффективности в сравнении с другими регионами России | В образовательной практике проблема профессионального самоопределения школьников обычно решается через классные часы, профориентационные тесты, беседы с педагогами, информационные стенды, а также участие в днях открытых дверей образовательных организаций. Данные меры позволяют познакомить обучающихся с темой выбора профессии, однако чаще всего носят эпизодический характер и не обеспечивают постоянного доступа к структурированной информации. В более крупных городах и региональных центрах школьники, как правило, имеют больше возможностей для участия в карьерных форумах, профпробах и очных встречах с представителями различных профессиональных сфер. Для сельской школы такие форматы менее доступны. Таким образом, существующие подходы частично решают проблему, но не обеспечивают для обучающихся МКОУ "СШ № 14" системной и удобной профориентационной поддержки. |
| Причины представленных негативных эффектов социальной проблемы | 1. Недостаток регулярных профориентационных мероприятий с участием представителей реальных профессий. 2. Отсутствие единого доступного источника информации о профессиях, требованиях к ним и маршрутах получения образования. 3. Ограниченный доступ обучающихся сельской школы к очным карьерным мероприятиям и профессиональным сообществам. 4. Слабая связь между школьными предметами, интересами обучающихся и представлением о реальных профессиональных траекториях. |
| Новизна проекта | Новизна проекта заключается в сочетании веб-сайта профориентационной направленности и профориентационных встреч с представителями различных профессий. В отличие от разовых профориентационных мероприятий, проект предполагает создание доступного и сохраняемого школьного инструмента, которым обучающиеся смогут пользоваться и после завершения проекта. Содержание веб-сайта будет сформировано с учетом интересов самих школьников, выявленных в ходе анкетирования. |
| Предмет проектирования | Веб-сайт профориентационной направленности для школьников и комплект материалов для проведения профориентационных встреч. |
| Целевая группа, на которую направлен проект | Обучающиеся 8-11 классов МКОУ "СШ № 14". |
| Цель проекта | К 30.12.2026 разработать и представить обучающимся 8-11 классов МКОУ "СШ № 14" веб-сайт профориентационной направленности, включающий не менее 10 описаний профессий и 10 маршрутов получения образования, а также провести не менее 3 профориентационных встреч с представителями различных профессиональных сфер. |
| Задачи проекта | - Согласовать с администрацией МКОУ "СШ № 14" формат проекта, сроки реализации и состав участников. - Подготовить и провести анкетирование обучающихся 8-11 классов для выявления их профессиональных интересов. - Определить перечень профессий и образовательных маршрутов для включения в содержание проекта по результатам анкетирования. - Собрать и подготовить материалы о выбранных профессиях и путях получения образования для размещения на сайте. - Разработать и создать веб-сайт профориентационной направленности для обучающихся МКОУ "СШ № 14". - Подобрать представителей различных профессий, согласовать их участие и провести профориентационные встречи со школьниками. - Собрать обратную связь участников, подготовить итоговые материалы и передать результаты проекта заказчику. |
| Способы реализации социального проекта | Реализация проекта будет осуществляться в несколько этапов: согласование формата работы с заказчиком, проведение анкетирования обучающихся, сбор и подготовка профориентационных материалов, разработка веб-сайта, организация и проведение встреч с представителями профессий, сбор обратной связи и передача итоговых материалов заказчику. В качестве цифрового инструмента проекта используется веб-сайт профориентационной направленности с навигацией по профессиям, образовательным маршрутам и материалам проекта. |
| Взаимодействие с какими учреждениями и организациями необходимо для реализации проекта | Администрация МКОУ "СШ № 14", классные руководители и педагоги школы, представители различных профессиональных сфер, образовательные организации среднего профессионального и высшего образования, а также иные партнеры, готовые предоставить информацию о профессиях и маршрутах обучения. |
| Обязанности членов проектной команды (указать для каждого) | Люкшин Александр Андреевич - координатор проекта, контроль сроков, распределение задач между участниками, составление паспорта проекта. Сахно Софья Дмитриевна - взаимодействие с заказчиком, согласование формата участия школы, представление проекта на защите. Ерин Дмитрий Дмитриевич - разработка структуры и техническая реализация веб-сайта. Иванов Александр Викторович - подготовка презентации к защите проекта, оформление визуальных материалов. Будайчиева Амина Магомедовна - подготовка и проведение анкетирования, сбор и первичная обработка ответов. Соснина Екатерина Дмитриевна - сбор и подготовка материалов о профессиях и образовательных маршрутах для размещения на сайте. Джалалудинов Чалкан Магомедович - подбор представителей профессий, помощь в организации профориентационных встреч, сбор обратной связи и итоговых материалов. |

3. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (инициация, разработка, запуск проекта, операционная стадия проекта, завершение проекта, контрольная точка результата, контрольная точка показателя) | Срок исполнения (пример) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение темы и заказчиков проекта | инициация | до 01.05.2026 |
| 2. | Защита паспорта проекта | контрольная точка результата | до 23.06.2026 |
| 3. | Взаимодействие с социальным заказчиком, стейкхолдерами, представителями ЦА | разработка | до 31.07.2026 |
| 4. | Разработка содержательной части проекта | разработка | до 31.08.2026 |
| 5. | Планирование реализации проекта | разработка | до 15.09.2026 |
| 6. | Реализация проекта | операционная стадия проекта | до 30.11.2026 |
| 7. | Оформление пакета документов проекта | завершение проекта | до 10.12.2026 |
| 8. | Подведение итогов и результатов проекта, оформление презентации к защите | контрольная точка показателя | до 20.12.2026 |
| 10. | Защита проектов перед комиссией | контрольная точка результата | до 30.12.2026 |

| № | Задача | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласовать формат проекта со школой | до 01.05.2026 | Люкшин А.А., Сахно С.Д. |
| 2 | Провести анкетирование учащихся | до 30.09.2026 | Будайчиева А.М., Соснина Е.Д. |
| 3 | Определить перечень профессий и маршрутов | до 30.09.2026 | Сахно С.Д., Будайчиева А.М. |
| 4 | Подготовить материалы для сайта | до 30.09.2026 | Соснина Е.Д., Иванов А.В. |
| 5 | Разработать и создать веб-сайт | до 30.11.2026 | Ерин Д.Д., Люкшин А.А. |
| 6 | Организовать и провести профориентационные встречи | до 30.11.2026 | Сахно С.Д., Джалалудинов Ч.М. |
| 7 | Собрать обратную связь и передать материалы заказчику | до 20.12.2026 | Иванов А.В., Джалалудинов Ч.М., Будайчиева А.М. |

4. Бюджет проекта

| Источники финансирования / статьи расходов | Период финансирования по этапам | Всего |
| --- | --- | --- |
| Внебюджетные средства участников проектной команды - оплата доменного имени | июль 2026 - декабрь 2026 | 300 руб. |
| Внебюджетные средства участников проектной команды - оплата VPS для размещения веб-сайта | июль 2026 - декабрь 2026 | 1 000 руб. |
| Внебюджетные средства участников проектной команды - печать информационных материалов для профориентационных встреч | октябрь 2026 - ноябрь 2026 | 500 руб. |
| Итого |  | 1 800 руб. |

Дополнительная информация:

Финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных средств участников проектной команды. Финансовые затраты связаны с оплатой доменного имени, VPS для размещения веб-сайта и печатью информационных материалов. Работа по разработке веб-сайта, подготовке материалов и реализации проекта выполняется участниками команды безвозмездно. Организационную поддержку оказывает заказчик.

5. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска (возможности) | Мероприятия по предупреждению риска (реализации возможности) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Низкая вовлеченность обучающихся в анкетирование и профориентационные встречи. | Согласовать участие обучающихся с администрацией школы и классными руководителями, выбрать удобное время проведения мероприятий, заранее проинформировать участников о целях проекта. |
| 2 | Трудности с привлечением представителей различных профессий. | Сформировать резервный список приглашенных специалистов, предусмотреть дистанционный формат участия, использовать заранее подготовленные интервью и материалы о профессиях. |
| 3 | Нехватка времени на разработку и наполнение веб-сайта. | Распределить задачи между участниками команды, использовать поэтапную разработку сайта, проводить промежуточную проверку готовности материалов и функционала. |
| 4 | Технические ошибки при работе веб-сайта. | Провести внутреннее тестирование сайта перед представлением заказчику, проверить корректность отображения на разных устройствах, заранее подготовить резервную офлайн-версию материалов. |
| 5 | Использование веб-сайта школой после завершения проекта. | Передать заказчику материалы проекта, предоставить инструкцию по использованию сайта, обеспечить возможность дальнейшего обновления и дополнения информации. |
| 6. | Разработка плана действий на случай непредвиденной ситуации | При невозможности очного проведения профориентационных встреч предусмотреть дистанционный формат взаимодействия. При отсутствии отдельных приглашенных специалистов использовать заранее подготовленные материалы, интервью, видеозаписи и текстовые описания профессий. При технических сбоях сайта представить материалы проекта в резервном формате: PDF-файл, презентация или локальная копия сайта. |

6. Описание проекта

| Нормативные документы (основания для разработки проекта) | Проект разработан в рамках дисциплины "Обучение служением" с учетом задач профориентационной работы образовательной организации, потребностей заказчика и действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Проект соответствует приоритетам государственной политики Российской Федерации в сфере образования, воспитания, профессионального самоопределения обучающихся и цифровой трансформации образовательной среды. |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | - |
| Ресурсное обеспечение проекта (временные, кадровые, административные, финансовые и другие) | Временные - период реализации проекта с 15.03.2026 по 30.12.2026. Кадровые - участники проектной команды, администрация школы, классные руководители, приглашенные представители профессий. Административные - содействие заказчика в организации анкетирования, встреч и взаимодействия с обучающимися. Финансовые - финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных средств участников проектной команды в размере 1 800 руб. Материально-технические - ноутбуки, доступ к сети Интернет, программные средства разработки, помещение и оборудование школы для проведения встреч. Информационные - материалы о профессиях, образовательных маршрутах, результаты анкетирования, обратная связь участников проекта. |
| Прогнозируемые результаты (количественная характеристика) | В результате реализации проекта будет разработан 1 веб-сайт профориентационной направленности для обучающихся МКОУ "СШ № 14". На сайте будет размещено не менее 10 описаний профессий и не менее 10 маршрутов получения образования. Будет проведено не менее 3 профориентационных встреч с представителями различных профессиональных сфер. В анкетировании и профориентационных мероприятиях примут участие не менее 20 обучающихся 8-11 классов. По итогам проекта заказчику будут переданы итоговые материалы и результаты обратной связи участников. |
| Способы определения прогнозируемых результатов | Результаты проекта будут определяться на основании анализа содержания разработанного веб-сайта, подсчета количества размещенных материалов о профессиях и образовательных маршрутах, учета количества проведенных профориентационных встреч, списков участников мероприятий, результатов анкетирования и обратной связи обучающихся, а также факта передачи итоговых материалов заказчику. |
| Критерии эффективности проекта | 1. Разработан и представлен заказчику веб-сайт профориентационной направленности. 2. На сайте размещено не менее 10 описаний профессий. 3. На сайте размещено не менее 10 маршрутов получения образования. 4. Проведено не менее 3 профориентационных встреч. 5. Собрана и обработана обратная связь участников проекта. 6. Итоговые материалы проекта переданы заказчику. |

Наставник/

Сафронова Наталья Борисовна__________________(расшифровка подписи)

(подпись)

Члены команды:

Соснина Екатерина Дмитриевна

Будайчиева Амина Магомедовна

Ерин Дмитрий Дмитриевич

Люкшин Александр Андреевич

Сахно Софья Дмитриевна

Иванов Александр Викторович

Джалалудинов Чалкан Магомедович

Дата: « 9» апреля 2026 г.